Kế hoạch Sprint 1 – Nền tảng Người dùng & Dữ liệu Danh mục (10 chức năng)

| TT | Chức năng |
| --- | --- |
| 01 | Đăng ký / Đăng nhập |
| 02 | Hồ sơ Guest |
| 03 | Hồ sơ Host |
| 05 | Nâng cấp Guest → Host |
| 06 | Duyệt / khóa Host (Admin) |
| 07 | Quản lý Users CRUD (Admin) |
| 31 | Quản lý Areas |
| 32 | Quản lý Attractions |
| 33 | Quản lý Amenities |
| 34 | Loại phòng & Loại giao dịch |

Lịch trình 2 tuần

| Tuần | Ngày | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 1–2 | Họp khởi động Sprint: xác nhận phạm vi, làm rõ yêu cầu 10 chức năng. BA viết Acceptance Criteria. Thiết kế wireframe (Login, Register, Hồ sơ, Admin CRUD). Viết SRS Sprint: cập nhật đặc tả chi tiết cho các chức năng này. Thiết lập môi trường phát triển (repo, DB). |
|  | 3–5 | Phát triển BE: Tạo API Auth, CRUD Users/Guests/Hosts, CRUD danh mục (Areas, Attractions, Amenities, ItemTypes, TransactionTypes). Phát triển FE: Màn hình Login (đầy đủ tính năng Show Password, Keep me signed in, Employee mode), Đăng ký, Hồ sơ Guest/Host, Nâng cấp Guest→Host, Giao diện Admin quản lý Users và danh mục. |
| Tuần 2 | 6–7 | Phát triển tiếp (hoàn thiện): Tích hợp BE và FE, hoàn thành luồng đăng nhập/phân quyền. Kiểm thử đơn vị: Viết unit test cho API xác thực, CRUD. Sửa lỗi ngay trong quá trình code. |
|  | 8–9 | Kiểm thử tích hợp: Test toàn bộ luồng: đăng ký → đăng nhập → xem hồ sơ → nâng cấp Host → Admin duyệt → quản lý danh mục. Sửa lỗi ưu tiên cao. Chuẩn bị môi trường demo. |
|  | 10 | Demo Sprint 1: Trình bày cho PO/khách hàng. Retrospective: Rút kinh nghiệm. Cập nhật tài liệu SRS sau phản hồi. |

Kế hoạch Sprint 2 – Quản lý Listing & Giá phòng (8 chức năng)

| TT | Chức năng |
| --- | --- |
| 04 | Tài khoản ngân hàng Host |
| 08 | CRUD Listing (3 tab) |
| 09 | Hình ảnh chỗ ở |
| 10 | Tiện nghi – gắn/bỏ Amenities |
| 11 | Điểm tham quan lân cận |
| 12 | Giá theo ngày (gắn chính sách hủy) |
| 13 | Tình trạng phòng trống |
| 14 | Chính sách hủy (xem bảng phí) |

Lịch trình 2 tuần

| Tuần | Ngày | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 1–2 | Họp Sprint: Làm rõ các quy tắc wizard 3 tab, logic giá, chính sách hủy. Thiết kế giao diện: form Add/Edit Listing, lịch giá, quản lý ảnh. Cập nhật SRS Sprint 2. Chuẩn bị DB: kiểm tra bảng Items, ItemPrices… |
|  | 3–5 | Phát triển BE: API CRUD Items (bao gồm amenities, attractions, ảnh), HostBankAccounts, ItemPrices (set giá theo ngày), ItemAvailability, CancellationPolicies (xem). FE: Tab Owner/Manager (danh sách listing, nút Add Listing). Form wizard 3 tab, quản lý ảnh (upload, sắp xếp), lịch giá & availability, màn hình tài khoản ngân hàng. |
| Tuần 2 | 6–7 | Tiếp tục FE hoàn thiện, tích hợp API. Kiểm thử đơn vị: Test logic validate listing, tính giá, upload ảnh. |
|  | 8–9 | Kiểm thử tích hợp: Host tạo listing đầy đủ 3 tab, upload ảnh, set giá, thay đổi availability. Admin xem chính sách. Sửa lỗi. |
|  | 10 | Demo Sprint 2, Retrospective, cập nhật tài liệu. |

Kế hoạch Sprint 3 – Đặt phòng, Thanh toán & Coupon (9 chức năng)

| TT | Chức năng |
| --- | --- |
| 15 | Tìm kiếm chỗ ở (live search) |
| 16 | Tạo đặt phòng |
| 17 | Áp dụng coupon khi đặt phòng |
| 18 | Xử lý hủy đặt phòng & phí hoàn tiền |
| 19 | Quản lý trạng thái booking |
| 20 | Lịch sử đặt phòng (guest/host) |
| 21 | Lịch sử thay đổi trạng thái booking |
| 28 | Giao dịch thanh toán & rút tiền Host |
| 29 | Quản lý Coupon – CRUD (Admin) |

Lịch trình 2 tuần

| Tuần | Ngày | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 1–2 | Họp làm rõ nghiệp vụ: công thức tính tổng tiền, kiểm tra xung đột ngày, logic hoàn/hủy, luồng trạng thái. Thiết kế API booking, search, giao dịch. Phác thảo SRS Sprint 3. |
|  | 3–5 | BE: Xây dựng API search (live), tạo booking (check availability, tính giá, tạo BookingDetails, Transaction), áp coupon, hủy booking (tính penalty, tạo refund), chuyển trạng thái, CRUD Coupon, lịch sử giao dịch & rút tiền Host. FE: Màn hình Traveler (live search, danh sách, đặt phòng với calendar, coupon), My Bookings (hủy, xem lịch sử trạng thái), Host: Booking Requests (confirm/check-in/complete), Financials (balance, rút tiền). |
| Tuần 2 | 6–7 | Hoàn thiện FE và tích hợp. Kiểm thử đơn vị: Các hàm tính tiền, ngày, penalty. |
|  | 8–9 | Kiểm thử tích hợp: Kịch bản end-to-end: đặt phòng, hủy, rút tiền, áp coupon hết hạn, xung đột ngày. Sửa lỗi. |
|  | 10 | Demo Sprint 3, Retro, cập nhật tài liệu. |

Kế hoạch Sprint 4 – Dịch vụ bổ sung & Đánh giá (7 chức năng)

| TT | Chức năng |
| --- | --- |
| 22 | Đặt Addon Service |
| 23 | Quản lý Service Types & Services (Admin) |
| 24 | Service Report – heatmap dịch vụ theo tháng |
| 25 | Viết / sửa đánh giá (listing + host) |
| 26 | Xem đánh giá & điểm trung bình |
| 27 | Ẩn đánh giá vi phạm (Admin) |
| 30 | Điểm loyalty tự động (cộng sau checkout) |

Lịch trình 2 tuần

| Tuần | Ngày | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 1–2 | Họp Sprint: Làm rõ quy tắc khả dụng dịch vụ, đánh giá đa tiêu chí, loyalty. Thiết kế giao diện đặt dịch vụ, form review. SRS Sprint 4. |
|  | 3–5 | BE: CRUD Services/ServiceTypes; API kiểm tra availability dịch vụ, đặt AddonService (tạo AddonServiceDetails, transaction); API tạo review (kiểm tra booking Completed, lưu ItemScores, tính lại rating); ẩn/hiện review; job loyalty (trigger hoặc scheduler). FE: Danh mục & đặt dịch vụ, form review (sao, comment, 5 slider), trang xem đánh giá (danh sách + biểu đồ radar), Admin quản lý service & review. |
| Tuần 2 | 6–7 | Hoàn thiện FE, tích hợp. Kiểm thử đơn vị loyalty, review validation. |
|  | 8–9 | Kiểm thử tích hợp: Đặt dịch vụ (giới hạn DailyCap, DayOfWeek), viết review, xem điểm, ẩn review, loyalty tự động cộng. Sửa lỗi. |
|  | 10 | Demo Sprint 4, Retro, cập nhật tài liệu. |

Kế hoạch Sprint 5 – Báo cáo & Thống kê nâng cao (7 chức năng)

| TT | Chức năng |
| --- | --- |
| 35 | Thống kê User |
| 36 | Thống kê Booking (secured, upcoming, vacancy…) |
| 37 | Hiệu suất Host (revenue, net revenue, balance) |
| 38 | Tổng quan Guest |
| 39 | Doanh thu theo khu vực |
| 40 | Tỷ lệ hủy phòng & Monthly Vacancy Chart |
| 41 | Thống kê Coupon |

Lịch trình 2 tuần

| Tuần | Ngày | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 1–2 | Họp Sprint: Xác nhận chính xác công thức các chỉ số phức tạp (net revenue, vacancy ratio). Thiết kế dashboard layout (Filter panel, 3 tabs). SRS Sprint 5. Tạo view/stored procedure cho báo cáo. |
|  | 3–5 | BE: Xây dựng API tổng hợp dữ liệu cho Universal Report, Service Report heatmap, Host Analysis, Guest Summary, Revenue by Area, Coupon stats. FE: Màn hình Dashboard với filter, biểu đồ (cột, heatmap, bảng host). |
| Tuần 2 | 6–7 | Hoàn thiện FE, tích hợp API. Kiểm thử dữ liệu: Đối chiếu kết quả báo cáo với dữ liệu mẫu tính tay. |
|  | 8–9 | Kiểm thử toàn bộ dashboard: Lọc theo ngày, khu vực, host, guest; kiểm tra heatmap, biểu đồ. Tối ưu truy vấn, sửa lỗi. |
|  | 10 | Demo cuối cùng (toàn bộ hệ thống). Bàn giao phiên bản hoàn chỉnh. Tổng kết dự án. |

Ghi chú chung cho từng Sprint 2 tuần:

- Các hoạt động Viết SRS cho Sprint và Họp làm rõ yêu cầu diễn ra vào đầu tuần 1 (ngày 1-2).

- Phát triển (code BE + FE) tập trung từ ngày 3 đến hết ngày 7.

- Kiểm thử (đơn vị + tích hợp) được thực hiện liên tục nhưng có cao điểm vào ngày 6-9.

- Demo Sprint, Retrospective và cập nhật tài liệu thực hiện vào ngày cuối cùng (ngày 10).

- Sprint 1 sẽ có thêm phần thiết lập môi trường, các sprint sau tận dụng lại.